TERMO DE REFERÊNCIA

RN 507/2022 – ACREDITAÇÃO DE OPERADORAS

OBJETO

Contratação de empresa especializada em treinamento e mentoria para apoio à implementação da RN 507/2022 nas cooperativas operadoras de planos de saúde (Unimed Caruaru e Unimed Vale do São Francisco), com aproximadamente 440 horas de instrução prática assistida por cooperativa, mesclando atividades presenciais e virtuais síncronas (hibrida).

JUSTIFICATIVA

As Cooperativas de Saúde de Pernambuco têm diversificado e modernizado suas estruturas de atendimento com uma intensidade exponencial nos últimos anos. O mix de serviços oferecidos aos usuários é diversificado, e os equipamentos e infraestrutura sofrem contínua modernização e ampliação, com investimentos significativos, sempre com o propósito de oferecer excelência para manter e ampliar o número de clientes.

Para acompanhar todo o processo de otimização e aprimoramento de infraestrutura e atendimento, é necessário também o aperfeiçoamento da governança, da gestão, e principalmente da assistência, melhorando e criando práticas com vistas à obtenção das acreditações necessárias estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. Por essa razão torna-se essencial o diagnóstico, padronização e qualificação dos processos e indicadores, a profissionalização para promover mudança no modelo de atenção à saúde existente, propiciando uma melhor experiência para o beneficiário.

O Sescoop/PE está investindo em uma pós-graduação em Gestão da Experiência do Paciente, beneficiando 70 profissionais das Unimeds do estado, com o propósito de preparar o time de gestores para o aprimoramento e desenvolvimento de práticas de assistência aos beneficiários. Com a contratação da consultoria para apoiar as cooperativas na implementação da RN 507 da ANS, espera-se aproveitar o conhecimento adquirido na referida formação, otimizando o trabalho das equipes e consultores.

A Resolução Normativa nº 507/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), representa um marco importante para a regulamentação do setor de saúde suplementar no Brasil, estabelecendo novos padrões de qualidade e governança para as operadoras. A implementação dessa normativa exige um profundo conhecimento técnico e a capacidade de adaptar os processos internos das cooperativas às novas exigências.

Considerando a complexidade da RN 507/2022 e a necessidade de garantir a conformidade das cooperativas com a legislação, a contratação de uma empresa especializada em treinamento e mentoria se justifica pelos seguintes motivos: Profundidade: Empresas especializadas possuem um conhecimento aprofundado da norma, suas implicações e as melhores práticas para implementação. Experiência: Têm experiência em projetos semelhantes em outras operadoras, podendo compartilhar cases de sucesso e lições aprendidas. Atualização: Acompanham de forma constante as atualizações da legislação e as melhores práticas do mercado.

Com base nessas constatações, e verificando a necessidade apresentada pelas Cooperativas UNIMED Vale do São Francisco e UNIMED Caruaru, o Sescoop/PE entendeu ser necessário o investimento na contratação de empresa especializada em treinamento e mentoria para garantir a implementação eficaz da RN 507/2022.

Com uma carga horária de aproximadamente 440 horas, o programa deverá trabalhar de forma aprofundada todos os aspectos da norma, desde a gestão estratégica até os processos operacionais. Espera-se que, ao final do processo, as cooperativas estejam totalmente conformes com a legislação, apresentem uma redução de 20% nas não conformidades e alcancem um aumento de 15% na satisfação dos beneficiários. Além disso, o treinamento deverá ser personalizado para atender às necessidades específicas de cada cooperativa, considerando sua cultura organizacional e desafios particulares.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

A implementação da RN 507/2022 tem por objetivo melhorar a gestão das cooperativas, visando à acreditação junto a ANS. A execução da formação deverá acontecer em 2025 e deverá contemplar três etapas, são elas: 1 – Diagnóstico (aprox.40 horas): para avaliar as exigências constantes nos itens na RN 507/2022, e obter o status/indicador/pontuação da cooperativa; 2 – Instrução Prática Assistida (aprox. 360 horas num período de 12 meses): Orientar, apoiar e assessorar os gestores e colaboradores para a estruturação, implantação e adequação dos processos relacionados aos itens da resolução necessários à acreditação; e 3 – Capacitação (aprox.40 horas): pactuação, contextualização para os participantes os temas abordados, nivelando conhecimentos essenciais para conduzir o processo de implantação da Acreditação no serviço de saúde.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Manter as condições de habilitação e de qualificação técnica exigida, durante a execução do contrato;
b) Zelar pelo nome e imagem do SESCOOP/PE;
c) Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, sem a prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE, respondendo por todas as obrigações derivadas do contrato. A fusão, cisão ou incorporação, também, só será admitida com o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do contrato;
d) Fornecer ao CONTRATANTE ou a seu preposto, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto da contratação, bem como facilitar-lhe a fiscalização da execução dos serviços.
DA PROPOSTA

A instituição pretendente deverá apresentar proposta com as etapas/módulos/disciplinas, conteúdo programático e descrição da metodologia e formato de ensino, acompanhada de proposta de preço detalhada com valor global e cronograma de desembolso. O prazo para envio de propostas expira no dia 22/11/2024. As propostas deverão ser enviadas por e-mail para licitacoes@sistemaocbpe.coop.br.

Na proposta deverá constar o CNPJ da empresa, data, preço e prazo de validade dos preços, dados da pessoa responsável pela informação, e deverá vir acompanhada do currículo do(s) instrutores, cópia do CNPJ, contrato social ou estatuto da empresa, CPF e RG do administrador da empresa, certidão negativa de débitos junto à Caixa econômica federal, receita federal, ISS e débitos trabalhistas.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Centro: 2.4.02.03.2301.001.001 - ATV FP - Atualização em Governança e Desenvolvimento Organizacional
Conta Orçamentária: 3.1.02.03.02 – Serviços Especializados

DA LEI ANTICORRUPÇÃO E LGPD

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto desse contrato, compromete-se, por si e pelas demais pessoas aqui referidas, perante a CONTRATANTE, a abster-se das seguintes práticas: (i) efetuar qualquer pagamento ilegal a Autoridade Governamental, funcionário público, partido político ou candidato a cargo político, ou qualquer membro vinculado à CONTRATANTE; (ii) praticar qualquer ato de suborno, pagamento por influência, propina ou outro pagamento ilegal ou de natureza semelhante ou comparável, a qualquer pessoa ou entidade pública, independentemente da forma, em dinheiro, bens ou serviços em seu nome ou da CONTRATANTE; (iii) efetuar qualquer pagamento a administrador, funcionário ou colaborador da CONTRATANTE para obter tratamento favorável nos seus negócios ou concessões privilegiadas; (iv) praticar ato que possa constituir uma violação à legislação aplicável, incluindo a Lei 12.846/2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: a Convenção interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA), a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas), e a Convenção sobre o combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE). A CONTRATANTE (I) Declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em nome da CONTRATANTE, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários, representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013 e do Código de ética do SESCOOP PE."
DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Ao contrato se aplicarão, no que couber, as disposições da Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD”) e outras que vierem a alterá-la, em especial quanto ao tratamento de dados pessoais nas atividades a serem executadas;
8.2. A CONTRATADA se compromete a tratar os dados pessoais, aos quais tiver acesso em razão do Contrato a ser firmado, somente nos limites previstos e mantê-los armazenados exclusivamente pelo tempo necessário para desenvolver os serviços, disponibilizando-os ao SESCOOP/PE ao fim dos serviços e excluindo-os tão logo não sejam mais necessários. A CONTRATADA não utilizará os dados pessoais para benefício próprio ou de terceiros que não seja o SESCOOP/PE, nem tampouco os divulgará a quem quer que seja;
8.3. A CONTRATADA não poderá utilizar os dados pessoais ou informações a que tiver acesso em decorrência do contrato para outras finalidades que não a execução das obrigações contratadas.
8.4. Quando solicitado pelo SESCOOP/PE ou, alternativamente, tão logo extinto o contrato, pelo cumprimento das suas obrigações ou por outros motivos, deverá a CONTRATADA eliminar de forma segura todos os dados pessoais e informações a que teve acesso em razão da contratação;
8.5. A CONTRATADA está ciente que é condição para a contratação o cumprimento da legislação acima citada e seus respectivos regulamentos, bem como que possua Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, contemplando, no mínimo, os seguintes itens:
1. Política de privacidade e proteção de dados pessoais;
2. Canal para atendimento de solicitações de titulares de dados pessoais;
3. Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais; e
4. Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, devidamente nomeado.
8.6. A CONTRATADA deverá, no prazo de 10 (dez) dias após solicitação, remeter evidência de que cumpre as disposições contidas no Contrato, bem como de que atua em conformidade com a regulamentação de proteção de dados pessoais. Ainda, é facultado ao CONTRATANTE submeter a CONTRATADA a rotinas de auditoria, antecedida de comunicado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
8.7. A CONTRATADA deve implementar e manter medidas técnicas e organizacionais necessárias para a proteção dos dados pessoais tratados por conta da execução do Contrato, contra destruição acidental ou ilegal, acesso não autorizado, alterações, perdas, divulgação ou qualquer outra medida de violação, incluindo as medidas especificamente indicadas neste instrumento e outras medidas exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.
8.8. A CONTRATADA se compromete a colaborar com o SESCOOP/PE na implementação das medidas de transparência necessárias para com toda e qualquer pessoa física que tenha seus dados pessoais tratados para a execução do Contrato firmado.
8.9. A CONTRATADA, sempre que necessário, deverá auxiliar o SESCOOP/PE no atendimento aos direitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, providenciando todas as informações e ações solicitadas pelo SESCOOP/PE no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas.
8.10. Em caso de qualquer tipo de incidente de violação de dados pessoais, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente o SESCOOP/PE ou, no prazo máximo de até 01 (um) dia útil, descrevendo, no mínimo, quais foram os titulares afetados, os dados pessoais violados e as medidas de tratamento/mitigação adotadas
8.11. A CONTRATADA será exclusivamente responsabilizada pelos eventuais ilícitos causados a partir do descumprimento das disposições contidas na LGPD e outras normas correspondentes, possuindo o SESCOOP/PE o direito irrestrito de regresso caso seja demandado em ação judicial ou extrajudicial por ato praticado pela CONTRATADA ou seus representantes;
8.12. A CONTRATADA declara estar ciente que cláusulas complementares relacionadas à proteção de dados pessoais e segurança da informação, poderão ser incluídas no contrato oportunamente firmado.
Recife, 28 de novembro de 2024.

Renata Bormann de Souza Pacheco
Analista de Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas